

**Město Jilemnice**

**Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice**

**IČ 00275808**

**tel. 481 565 111**

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

**Zápis z 11. schůzky k projektu „Standardizace OSPOD v Jilemnici“**

**konané dne 4. března 2015**

**v kanceláři OSV**

Přítomni: dle prezenční listiny

1. **Kontrola projektu**
* Hlavní manažerka informovala o průběhu a výsledcích kontroly ze dne 25.2.2015, kterou provedl poskytovatel dotace.
1. **Metodika (ověřování) – KA1**
* Standard 1 bude doplněn o informaci týkající se podání prostřednictvím datové schránky (Dr. Sluková)
* Standard 13 bude rozšířen o možnost podání stížnosti v rámci probíhajícího správního řízení. (Připraví Bc. Majerovič Krůfová, zapracuje Dr. Sluková)
* Realizační tým se shodl na změně názvu metodiky pro personál na Standardy kvality OSPOD Jilemnice. Verze pro občany: titul „Informace pro občany“ bude doplněn o podtitul Standardy kvality orgánu sociálně-právní ochrany v Jilemnici (Dr. Sluková)
* Dr. Sluková do konce března dodá aktualizovanou verzi metodiky standardů pro občany a pro personál
1. **Webové stránky OSPOD KA5**
* Na hlavním portálu MěÚ bude nahrazen odkaz SOCIÁLNÍ OBLAST odkazem SOCIÁLNÍ SLUŽBY zahrnujícím výhradně informace o dostupných sociálních službách
* Stránka OSV bude upravena následujícím způsobem:

 - v úvodu zůstávají povinné údaje pro celý úřad

 - následují odkazy na jednotlivé činnosti OSV, a to

* ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ
* SOCIÁLNÍ PRÁCE
* KURÁTOR PRO DOSPĚLÉ
* VEŘEJNÝ OPATROVNÍK
* SPECIÁLNÍ OZNAČENÍ VOZIDLA PRO OZP
* ZVLÁŠTNÍ PŘÍJEMCE DŮCHODU
* RECEPTY, ŽÁDANKY S MODRÝM PRUHEM
* KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
* Odkaz ORGÁN SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

se bude dále členit na jednotlivé činnosti vykonávané v rámci OSPOD /KURÁTOR PRO MLÁDEŽ, NÁHRADNÍ RODINNÁ PĚČE, KOMISE…/ a

bude zahrnovat odkaz na projekt „Standardizace OSPOD v Jilemnici“. Na těchto stránkách bude dodržena povinná publicita, budou plně tvořeny v rámci projektu „Standardizace OSPOD v Jilemnici“

* S informatikem byl domluven postup prací, technické možnosti zveřejňování informací a provázání přístupu k jednotlivým dokumentům a odkazům. Pro informatika budou do konce měsíce března připraveny podklady na provedení změn webu. (Vébrová)
1. **KA2 – vzdělávání a supervize**
* Stanoveny termíny dvoudenního kurzu „Základy mediačních technik“ s Dr. Slukovou: 18.5.2015 a 25.5.2015
* Personální manažerka pověřila organizačním zajištěním M. Vargovou
* Na květen je plánována vícedenní supervize (Vargová, Jandurová).

V Jilemnici 5. března 2015

Zapsala: Mgr. Jindřiška Vébrová, koordinátor I