Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“

(doba trvání projektu: 1.9.2010 – 31.8.2013)

Zápis ze 14. jednání realizačního týmu CAF v rámci projektu

„Zavádění CAF v Jilemnici“, konaného dne 4. října 2011

v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice

Přítomni:

dle přiložené prezenční listiny

# Program jednání:

- kontrola plnění úkolů ze 13. jednání RT CAF

- návrh odměňování skupin APZ

- práce skupin APZ

- vize – výsledek rozboru textu na odborech

- zadání úkolů na měsíc říjen

- diskuse

- Kontrola plnění úkolů ze 13. jednání RT CAF

Ad 6 a)

- manažerkou projektu byla zpracována vzorová prezenční listina ve vazbě na projektové karty a plnění úkolů APZ

- vzor je umístěn na vnitřní síti, dostupný všem vedoucím skupin

Ad 6 b)

- stěžejní myšlenky vize byly ve spolupráci vedoucích a pracovníků odboru rozebrány a v termínu zaslány koordinátorce projektu

- prezentace k vizi je součástí tohoto zápisu a je předkládána členům RT k závěrečnému připomínkování

Ad 6 c), d) a e)

- průběžně probíhají schůzky týmů k APZ a v rámci projektových karet je manažery jednotlivých úkolů nastavován harmonogram jejich plnění, včetně průběžného rozdělování úkolů členům týmů

- Návrh odměňování skupin APZ

- po projednání v projektovém týmu byl členům RT představen následující návrh na odměňování skupin APZ

Cílová kritéria:

- aktivita na splnění konkrétního úkolu (pro všechny členy skupin)

- účast na jednání skupiny (pro všechny členy skupin)

- dodržení termínu splnění úkolu (vedoucí i členové skupin)

Návrh hodnotícího období:

07-11/2011

Návrhy odměn:

- pro členy skupin navrhují vedoucí skupin

- pro vedoucí skupin navrhuje projektový tým

Varianty odměn:

- hotovostní částka dle rozhodnutí v projektovém týmu

- benefit (poukázka do lékárny, vstupenka do kulturního nebo sportovního zařízení města, poukázka na masáž

- Práce skupin APZ

- probíhá průběžně

- bude vyhodnocena na prosincovém jednání RT CAF

- Vize – výsledek rozboru textu na odborech

- komentáře k vizi byly nesumarizovány a na jednání RT prezentovány

- další postup – viz. úkoly v následujícím bodě

- proběhla věcná diskuse ke komentářům na úrovni členů RT

- nové náměty budou dle zájmu rozpracovány ve skupině k plnění priority č. 5 APZ

- Zadání úkolů na měsíc říjen

- Poslední připomínky k rozpracovanému textu vize zaslat koordinátorce projektu.

Odpovídají: členové RT

Termín: do 20. 10. 2011

- Připomínky k navrženému systému odměňování skupin APZ zaslat manažerce projektu.

Odpovídají: členové RT

Termín: do 20.10.2011

- Projednat výši hotovostních odměn pro skupiny APZ.

Odpovídá: projektový tým

Termín: do 25. 10. 2011

- Prověřit odměňování vedoucích skupin APZ z přímých nákladů projektu.

Odpovídá: Z. Kalfařová

Termín: do 25.10.2011

- Připravit návrh vize včetně komentáře jako informaci pro radu města a ke zveřejnění na webových stránkách města.

Odpovídá: D. Ouhrabková

Termín: do 25.10.2011

- Dle zájmu nahlásit případné zájemce o práci ve skupině k prioritě č. 5 D. Ouhrabkové

Odpovídají: členové RT

Termín: nejpozději do 12. 10. 2011

- Diskuse

- v diskusi nebyly řešeny žádné další záležitosti

- Ostatní

- členové RT byli informováni, že ve skupině APZ k plnění priority č. 5 jsou prozatím nahlášeni tito zástupci jednotlivých odborů – J. Krůfová, J. Rezler, V. Fišera, A. Jonová, P. Mládek, J. Podlipný

- pokud mají odbory zájem o jejich zastoupení, je třeba co nejdříve nahlásit jméno zástupce – viz. úkoly – bod f)

Další schůzky RT CAF se uskuteční v úterý 1. 11. a 6. 12. 2011 od 8.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ.

V Jilemnici 5. října 2011

Zapsala: Ing. Mgr. Dagmar Ouhrabková, koordinátorka MěÚ