Město Jilemnice

Masarykovo nám. 82, 514 01  Jilemnice

IČ 00275808

tel. 481 565 111

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“

(doba trvání projektu: 1.9.2010 – 31.8.2013)

Zápis z 33. jednání realizačního týmu CAF v rámci projektu

„Zavádění CAF v Jilemnici“, konaného dne 14. 5. 2013

v zasedací místnosti MěÚ Jilemnice

Přítomni:

dle přiložené prezenční listiny

# Program jednání:

- kontrola plnění úkolů z 32. jednání RT CAF

- posouzení první části sebehodnotící zprávy

- dotazníky – spokojenost se službami MěÚ

- šetření spokojenosti zaměstnanců

- zadání úkolů na měsíc květen a červen

- diskuse

- Kontrola plnění úkolů z 32. jednání RT CAF

4a) Vedoucí odborů dokončili přípravu podkladů pro zpracování výsledkových kritérií.

4b) Manažerka a koordinátorka projektu připravily podklady pro formální zpracování výsledkových kritérií.

4c) V rámci výsledkových kritérií koordinátorka ve spolupráci s hlavní manažerkou připravila zadání dotazníkových šetření spokojenosti se službami úřadu a šetření spokojenosti zaměstnanců.

- Posouzení první části sebehodnocení

- realizační tým byl seznámen s výsledky posouzení první části sebehodnocení

- na jednání byly učiněna dohoda, že připomínky v rámci posouzení budou zapracovány do celkové sebehodnotící zprávy po dalším zpracování a následném posouzení výsledkových kritérií

- Dotazníky – spokojenost se službami MěÚ

- koordinátorka projektu seznámila členy RT se zněním dotazníkového šetření, které bude do konce měsíce května umístěno na webové stránky úřadu, současně budou na podatelně v budově A a na pokladně v budově C umístěny sběrné schránky a dotazníky v písemné podobě

- šetření bude vyhodnoceno začátkem měsíce června

- sumarizace bude provedena po dohodě s tajemníkem úřadu

- Šetření spokojenosti zaměstnanců

- koordinátorka projektu seznámila členy RT se zněním dotazníkového šetření, které bude formou elektronického dotazníku rozesláno všem zaměstnancům úřadu

- šetření bude vyhodnoceno začátkem měsíce června

- sumarizace bude provedena po dohodě s tajemníkem úřadu

- Zadání úkolů na měsíc květen a červen

5a) Pokračovat ve zpracování výsledkových kritérií.

Zodpovídají: vedoucí skupin

manažerka projektu

koordinátorka projektu

- Diskuse

V rámci diskuse nebyly vzneseny žádné podněty.

Další schůzka RT CAF se uskuteční 11. června 2013 v zasedací místnosti MěÚ.

V Jilemnici 15. května 2013

Zapsala: Ing. Mgr. Dagmar Ouhrabková, koordinátorka MěÚ